Приложение 1

к приказу № 81-а

от «09» июня 2022 г.

Анализ реализации «Дорожной карты» проекта  по преодолению проблем  качества общего образования в

МБОУ «Водоватовская СШ» Арзамасского муниципального района Нижегородской области

за январь- июнь 2022 года

Цель: рост качества образования, обеспечение положительной динамики образовательных результатов обучающихся  на уровне среднего общего образования

Задачи:

1.Разработать формы индивидуальной поддержки учащихся в достижении улучшения образовательных результатов.

2. Разработать механизмы методической поддержки педагогов по преодолению индивидуальных профессиональных дефицитов

3. Организовать   психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы риска» для достижения ими   высоких образовательных результатов

4. Достичь соответствия  образовательного запроса родителей (законных представителей) и обучающихся с целью повышения образовательных результатов

5. Совершенствовать организационно-управленческие условия сопровождения участников образовательных отношений

Ожидаемые результаты проекта

| № п/п | Результат | Индикатор | Показатель | Исходное значение | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уменьшение доли детей «группы риска» | доля | % | 33 | 0 |
| 2. | Отсутствие профессиональных дефицитов, выявленных у педагогов в процессе входной диагностики | доля | % | 0 | 100 |
| 3. | Отсутствие предметных дефицитов обучающихся по диагностируемым предметам через разработку индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся | доля | % | 100/0 | 0/100 |
| 4. | Соответствие образовательного запроса родителей и обучающихся | доля | % | 33 | 100 |
| 5. | Удовлетворенность участников образовательных отношений качеством организации образовательного процесса | доля | % | 82,8* | 100 |

*- результаты НОК (уровень удовлетворенности ОП), проведенной ООО «Лаборатория диагностики и развития социальных систем» г. Уфа, октябрь 2020

Цель сбора информации:

Сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации об изменениях  в количественных и качественных показателях результативности деятельности  в процессе реализации комплекса мероприятий, необходимой для принятия в школе управленческих решений, направленных на повышение качества образования.

Методы сбора информации:

наблюдение, психолого-педагогическое  анкетирование учащихся и родителей,  диагностика профессиональных затруднений педагогов, диагностика удовлетворенности педагогов качеством образовательного процесса, анализ школьной документации и статистических данных, диагностические работы учащихся, организация наставничества, оценка участия обучающихся в познавательных, исследовательских проектах и конкурсах

Принимаемые меры:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, ресурсы | Срок исполнения (с__ по__) | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовое сопровождение |
| 1 | Внесение изменений в ЛНА школы | Директор, рабочая группа | Сентябрь 2020г. декабрь 2022г. | Внесены изменения |
| 2 | Разработка Положения о сетевом взаимодействии с ШВОР (МБОУ Выездновская СШ) | Администрация, рабочая группа школ | Февраль 2021г. | Заключен Договор и разработан план взаимодействия |
| 3 | Разработка Положения о наставничестве (Учитель-Учитель) | Администрация, рабочая группа школ | Февраль 2021 | Разработано |
|  | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся |
| 1. | Анализ личностных особенностей обучающихся 10 класса, влияющих на образовательные результаты. Выявление «групп риска» | Зам. директора по УВР, кл. руководитель, психолог | Сентябрь 2020 г., май 2021, 2022 | Проведено совместное мероприятие с психологом МБОУ «Выездновская СШ» http://wodowskol.ucoz.ru/index/povyshenie_kachestva_obrazovanija/0-91 |
| 2. | Определение интеллектуальной направленности учащихся 10-11 класса по методике Амтхауэра Р. В обработке Ясюковой Л.А.C:\Users\teacher\AppData\Local\Temp\Ясюкова.xlsx | Зам. директора по УВР, кл. руководитель | Декабрь 2020, декабрь 2021, | Проведен мониторинг |
| 3. | Определение профессионального выбора учащихся по методике «Матрица выбора профессии» (Г.В. Резапкина) | Зам. директора по УВР, кл. руководитель | декабрь 2020 | Проведен мониторинг, с результатами ознакомлены и дети, и родители |
| 4. | Разработка индивидуальных карт психолого-педагогического сопровождения (коррекция, развитие) обучающихся | Педагог-психолог(по согласованию) | Январь-февраль 2021г. | Разрабатываются психологом |
| 5. | Разработка рекомендаций психолога для классного руководителя, учителей-предметников по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, имеющих индивидуальные личностные особенности, влияющие на образовательные результаты | Заместитель директора, учителя-предметники, психолог(по согласованию) | январь 2021г. | Разрабатываются психологом |
| 6. | Проведение консультаций психолога для учителей-предметников по сопровождению обучающихся «группы риска» по личностным особенностям | Заместитель директора, учителя-предметники, психолог | В течение срока реализации |  |
| 7. | Определение степени психологической готовности к ГИА учащихся 11 класса | Педагог-психолог(по согласованию) | Апрель 2022 | Разработаны рекомендации для детей по преодолению тревоги |
| Работа с учащимися |
| 1. | Проведение диагностических работ по предметам. Анализ результатов диагностических работ по предметам | Заместитель директора, учителя-предметники | Сентябрь, декабрь 2020г., апрель, сентябрь, декабрь 2021 г., апрель 2022 г., | Проведены диагностические работы по русскому языку, математике, обществознанию, химии, физике, биологии |
| 2. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающимися в соответствии с их предметными дефицитами с учетом: - рекомендаций психолога; - индивидуальными особенностями детей; - их профессиональным запросом | Заместитель директора, учителя-предметники | Январь 2021г. | Разработаны Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся |
| 3. | Корректировка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | Заместитель директора, учителя-предметники | май, октябрь 2021 г. январь 2022 г. | Изменения в индивидуальных образовательных маршрутах обучающихся внесены |
| 4. | Разработка технологических карт уроков с учетом дефицитов и рисков | Заместитель директора, учителя-предметники | В течение срока реализации 1 раз в полугодие | Создан банк технологических карт уроков http://wodowskol.ucoz.ru/index/povyshenie_kachestva_obrazovanija/0-91 |
| 5. | Включение в учебный план школы элективных курсов, в соответствии с выявленными запросами учащихся и проектной деятельности, направленными на дальнейший выбор профессии | Директор | Апрель-май 2021 | Учебный план школы разрабатывается с учетом внесения в него элективных курсов |
| 6. | Определение степени готовности к государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса по результатам реализации индивидуальных маршрутов по Предметам | Заместитель директора, учителя-предметники | Апрель-май 2022 г. | Проведены диагностические работы в апреле по всем сдаваемым предметам, выявлены проблемы, на которые нужно обратить внимание |
| Развитие кадрового потенциала |
| 1. | Проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогов через запланированные интервалы времени | Заместитель директора, руководители ШМО | октябрь 2020 июнь 2021 | Проведен анализ реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов по ликвидации профессиональных дефицитов |
| 2. | Разработка программы по сопровождению ликвидации индивидуальных профессиональных дефицитов педагогов школы | директор, заместитель директора, руководители ШМО | февраль 2021 | Программа сопровождения ликвидации индивидуальных профессиональных дефицитов педагогов школы разработана |
| 3. | Планирование курсовой подготовки педагогами школы в соответствии с профессиональными дефицитами и требованиями нормативно-правовых документов | Директор, заместитель директора, учителя-предметники | Декабрь 2020-январь 2021 г. | План повышения квалификации учителей-предметников разработан. Учитель русского языка осенью 2021 года прошла курсовую подготовку в НИРО |
| 4. | Проведение и анализ открытых уроков «Развитие профессиональной компетенции в области дифференциации и индивидуализации обучения для достижения стабильно положительных образовательных результатов обучающихся» с использованием сетевого взаимодействия | Администрация школ, руководители ШМО, учителя-предметники | Март, ноябрь 2021 | Проведены мероприятия по обмену опытом: 1. 30.11.2021 на базе школы состоялось районное методическое объединение учителей географии. Акинина Г.В. готовит открытый урок и доклад по теме семинара «Цифровые технологии как необходимый элемент современного урока» 2. 15.10.2021 на базе школы состоится районное методическое объединение учителей русского языка и литературы. Черемухина Л.Н. разработала и показала открытый урок по теме семинара «Повышение эффективности современного урока через применение современных образовательных технологий» |
| 5. | Семинар «Современные педагогические технологии, методы и приемы в старшей школе, ориентированные на достижение образовательной успешности обучающихся» | заместитель директора, учителя-предметники | март 2020 |  |
| 6. | Проведение недели науки совместно с МБОУ Выезновская СШ | Директор, заместитель директора, учителя-предметники | Ноябрь 2021 г. | В связи с трудной эпидемиологической ситуацией мероприятие поменяло свой формат, решено создать банк исследовательских работ обучающихся до февраля 2022 года |
| 7. | Круглый школьный стол «Индивидуальные маршруты: первый опыт и проблемы реализации» | Директор, заместитель директора, учителя-предметники | Март 2021 г. | В апреле проведена совместная ZOOM- конференция МБОУ «Водоватовская СШ» и МБОУ Выездновской СШ по итогам реализации проекта и обозначения дальнейшего пути. |
| Совершенствование организационно-управленческих условий |
| 1. | Разработка критериев по стимулированию педагогических работников за качество профессиональной деятельности, позитивную динамику результатов обучающихся | Директор | Январь 2021 | Внести изменения в критерии по стимулированию педагогических работников за качество профессиональной деятельности, позитивную динамику результатов обучающихся при вступлении в должность нового директора школы |
| 2. | Коррекция программы внутришкольного контроля и плана внутришкольного мониторинга на учебный год с учетом выявленных проблем в получении образовательных результатов, обеспечения соблюдения педагогами требований к организации образовательной деятельности | Директор, заместитель директора | Январь Август 2021, январь 2022 | В августе разработан план ВШК на 2021- 2022 учебный год с учетом выявленных проблем в получении образовательных результатов |
| 3. | Проведение тематических педагогических советов по реализации проекта | Директор | Август 2021 Январь 2021, 2022 | Протокол педагогического совета №__ от __ .03.2021 «Сообщение на тему «Умение привлекать потенциал родителей к обеспечению необходимого уровня позитивной мотивации к учебной деятельности» Заседание ШМО №3 от 08.04.2021 Педагогический совет № 1 от 28.08.2021 года |
| 4. | Проведение совместного педагогического консилиума с МБОУ Выездновская СШ | Директор, заместитель директора, педагоги | Апрель 2021 | В апреле проведена совместная ZOOM конференция |
| 5. | Оборудование школьной библиотеки, учебных кабинетов дополнительными АРМ учителя, учащегося | Директор, заместитель директора, зав. кабинетами, библиотекой | Сентябрь 2020-март 2021 | Сделан заказ учебного пособия «Индивидуальный проект» - Учебное пособие для общеобразовательных организаций: 10-11 классы../ / Плетенева О.В., Бармина В.Я., Целикова В.В., Брызгалова Л.Ф., Лошкарева В.В. – Нижний Новгород, 2021--- 1 шт. - Рабочая программа учебного курса и методические рекомендации по организации учебных занятий в 10-11 классах…/ / Плетенева О.В., Бармина В.Я., Целикова В.В., Брызгалова Л.Ф., Лошкарева В.В. – Нижний Новгород, 2021 |
| 6. | Формирование плана закупок на 2020-2021, 2021-2022 уч.год и закупка дополнительных учебно-методических пособий и художественной литературы для школьной библиотеки | Директор, заместитель директора, библиотекарь | Февраль, июль 2021 г. Февраль, июль 2022г. |  |
| 7. | Организация прохождения курсовой подготовки административно-управленческого персонала по организации дифференциации и индивидуализации учебно-воспитательного процесса | Директор, заместитель директора | 2021 год | Учитель русского языка и литературы прошла курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО НИРО по теме |
| 8 | Организация отчетного мероприятия «Системный подход при обеспечении доступного и качественного образования для всех обучающихся» | Директор, заместитель директора, учителя- предметники, обучающиеся, родители | Апрель 2022 | Отчетное мероприятие проведено https://disk.yandex.ru/client/disk/Отчетное%20мероприятие%20ШНОР |
| 9. | Отчет по реализации «Дорожной карты» | Директор | Июнь 2021г. июнь 2022г. |  |
| Работа с родителями |
| 1. | Диагностика образовательного запроса (ОЗ) родителей обучающихся 10 класса ожидаемым результатам освоения ОП СОО: определение сформированности ОЗ, осознанности ОЗ, адекватности ОЗ, согласованности ОЗ, уровня участия родителей в образовательном процессе | Классный руководитель 10 класс | Сентябрь-октябрь 2020г. | Проведен мониторинг запросов родителей и обучающихся |
| 2. | Разработка плана мероприятий с семьями «группы риска» по мониторингу характеристик образовательного запроса и уровня участия родителей в образовательном процессе школы. | Заместитель директора Педагог-психолог(по согласованию) План мероприятий | октябрь 2020г. | . Разработан план мероприятий с семьями «группы риска» на 2021- 2022 у.г. |
| 3. | Индивидуальные консультации педагога-психолога с родителями учащихся «группы риска» по реализации индивидуальных карт психолого-педагогического сопровождения | Педагог-психолог (по согласованию) | по графику | Индивидуальные консультации проведены http://wodowskol.ucoz.ru/index/povyshenie_kachestva_obrazovanija/0-91 |
| 4. | Родительское собрание «Мотивы выбора профессии» Консультации педагогов и родителей по результатам диагностического обследования | Педагог-психолог(по согласованию), классный руководитель 10класса | Январь – июль 2021г. | Проведено родительское собрание в 10 классе «Мотивы выбора профессии» Протокол №3 от 18.02.2021 Проведено родительское собрание в 11 классе «Мотивы выбора профессии» Протокол №1 от 24.11.2021 |
| Оценка полученных результатов реализации «Дорожной карты» Проекта |
| 1. | Анализ полученных результатов реализации «Дорожной карты» Проекта в соответствии с таблицей ожидаемых результатов | Директор, заместитель директора, учителя-предметники, психолог | июль 2021 Декабрь 2022г. |  |
| 2. | Оценка эффективности реализации проекта в целом на основании полученных результатов прохождения ГИА учащимися 11 класса | Директор, заместитель директора, | По результатам ГИА 2022г. | . |

# Описание возможных рисков и способы их снижения

| № п/п | Риск | Мероприятия по снижению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие мотивации обучающихся к получению высоких результатов в обучении | Создание для обучающихся ситуаций успеха; профориентационная работа; поощрение обучающихся за результативность участия в конкурсных мероприятиях. |
| 2. | Пропуски занятий обучающимися (болезнь, карантинные мероприятия) | Использование дистанционного обучения обучающихся через образовательную платформу Нижегородской области, ИС «Дневник.ру» и др. |
| 3. | Возможность невосприятия и неприятия родителями обучающихся предлагаемых мер, отказ от участия в диагностических процедурах | Проведение разъяснительной работы с родительским коллективом на классных, общешкольных родительских собраниях. Консультирование учителями-предметниками, психологом. Вовлечение родителей в классные и общешкольные мероприятия |

Изменения в Дорожную карту были внесены в связи с кадровыми перестановками (увольнение директора и заместителя директора школы) и в связи с трудной эпидемиологической ситуацией.

Изменения утверждены Приказом № 13-а от 28.02.2022 г

.                        Директор школы:                                                    (Матвеева Е.Н.)