«УТВЕРЖДАЮ»

Директор__________/Т.В.Зиновьева/

Приказ

от                        2010 г. № _____

План  реализации национальной  образовательной инициативы "Наша новая школа"

МОУ « Водоватовская СОШ» на период  2010 – 2015 годов

| № п/п | Содержание задачи, вытекающей из национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" | Мероприятия по реализации поставленных задач | Исполнитель | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переход на новые образовательные стандарты | 1. Формирование школьной рабочей группы по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения (далее – ФГОС) | Директор школы Т.В.Зиновьева | 2010 |
|  |  | 2. Участие в обучении тьютерами Кобзовой Т.Н. и Гачиной А.А. учителей 1-х классов работе по ФГОС | Зам. дир. по УВР Сомова М.А. | 2010-2011 |
|  |  | 3. Поэтапное введение ФГОС общего образования 3.1. Переход на ФГОС начального общего образования - 1 класс - 2 класс - 3 класс - 4 класс | Директор школы Т.В.Зиновьева | 2011 2012 2013 2014 |
|  |  | 3.2. Введение ФГОС основного общего образования: 5 класс | Директор школы Т.В.Зиновьева | 2015 |
|  |  | 3.3. Разработка основных образовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.4. Участие в работе курсов повышения квалификации, семинаров для педагогических работников , руководителей школ с учетом новых ФГОС общего образования | Зам. дир. по УВР Сомова М.А. | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.5. Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.6. Открытые уроки, мастер-классы, педагогические мастерские учителей, работающих по ФГОС | Зам. дир. по УВР Сомова М.А. | С 2011 года в течение реализации проекта |
|  |  | 3.7. Обучающие семинары для учителей-предметников по темам: «Технология разработки авторских программ» «Формирование универсальных учебных действий» «Системно-деятельностный подход в обучении» | Администрация | 2010-2011 |
|  |  | 3.8. Участие в реализации муниципального плана-графика мероприятий по совершенствованию единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в Арзамасском районе | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.9. Контроль уровня и качества предметных достижений обучающихся | Зам. дир. по УВР Сомова М.А. | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.10. Внедрение в образовательный процесс новых образовательных и производственных технологий | Директор школы Т.В.Зиновьева | В течение реализации проекта |
| 2 | Развитие системы поддержки талантливых детей | 1.Активизация интеллектуальной деятельности педагогов и обучающихся через исследовательские и проектные работы; интернет-конкурсы; предметные олимпиады. | Зам. дир. по УВР Сомова М.А. | ## В течение реализации проекта |
|  |  | 2. Подготовка и проведение школьного , участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее - ВОШ) | Зам. дир. по УВР Сомова М.А., рук-ли ШМО | ## В течение реализации проекта |
|  |  | 3. Разработка системы мероприятий по созданию условий увеличения количества участников школьного этапа ВОШ счет привлечения учащихся 5-7 классов | Администрация | 2010 |
|  |  | 4. Мониторинг результатов ВОШ | Зам. дир. по УВР Сомова М.А., рук-ли ШМО | Постоянно |
|  |  | 5. Диссеминация опыта учителей школы и района, успешно работающих с одаренными детьми | Зам. дир. по УВР Сомова М.А., рук-ли ШМО | ## В течение реализации проекта |
|  |  | 6. Развитие системы индивидуального сопровождения одаренных детей (индивидуальные образовательные программы, тьюторское сопровождение) | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 7. Развитие системы морального и материального поощрения одаренных учащихся, участников ВОШ | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 8. Организация и проведение школьного и участие в районном конкурсе «Лучший ученик года» | Администрация | Ежегодно |
| 3 | Развитие учительского потенциала | 1.Своевременное прохождение педагогами школы КПК. | Зам. дир. по УВР Сомова М.А., рук-ли ШМО | В течение реализации проекта |
|  |  | 2.Аттестация педагогов на уровне 100%. | Зам. дир. по УВР Сомова М.А., рук-ли ШМО | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.Участие педагогов в областных конкурсах профессионального мастерства | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.Создание условий для прохождения КПК по накопительной системе и в дистанционном режиме (в объеме не менее 72 часов). | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.Участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучших педагогов, педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных учреждениях Арзамасского района | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 6. Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 7.Участие в муниципальном этапе профессионального мастерства старших вожатых "Вожатый года" и вожатских отрядов. | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 8. Участие в областной программе обеспечения развития профессионализма руководителей образовательных учреждений посредством реализации системы мер по подготовке, переподготовке, повышению квалификации руководителей системы образования, в том числе руководителей образовательных учреждений Нижегородской области | Администрация | В течение реализации проекта |
| 4 | Изменение школьной инфраструктуры | 1.Косметический ремонт школьных коридоров. | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 2.Создание информационно-библиотечного центра. | Администрация, зав. библиотекой | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.Создание современного медицинского кабинета и его лицензирование. | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.Озеленение школьных помещений. | Зав. кабинетами | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.Участие в областной программе по техническому переоборудованию образовательных учреждений Арзамасского района по обеспечению безбарьерной среды для детей-инвалидов | Администрация | 2010-2011 |
|  |  | 6. Продолжение внедрения новой системы оплаты труда в образовании | Директор школы Т.В.Зиновьева | В течение реализации проекта |
|  |  | 7. Участие в апробации перехода на электронный школьный документооборот | Директор школы Т.В.Зиновьева | В течение реализации проекта |
| 5. | Сохранение и укрепление здоровья школьников | 1.Увеличение охвата горячим питанием до 100%. | Директор школы Т.В.Зиновьева | В течение реализации проекта |
|  |  | 2.Участие в районных семинарах и районных конференциях по вопросам здоровьесберегающей деятельности | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 3. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.Совершенствование программы «Здоровье» (разработка мониторинга уровня здоровья обучающихся). | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 5. Совершенствование системы физической подготовки учащихся посредством увеличения числа часов, отводимых на занятие физической культурой | Директор школы Т.В.Зиновьева | В течение реализации проекта |
|  |  | 6.Обеспечение современного качества уроков физической культуры в школе (внедрение современных технологий физического воспитания). | Зам. дир. по УВР М.А.Сомова | В течение реализации проекта |
|  |  | 7. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий в школе | Директор школы Т.В.Зиновьева | В течение реализации проекта |
|  |  | 8. Укрепление и модернизация материально-технической базы пищеблока | Директор школы Т.В.Зиновьева | В течение реализации проекта |
| 6 | Расширение самостоятельности школы | 1.Привлечение родительской общественности к мониторинговым исследованиям; к участию в социально-культурных проектах; в социально-значимых акциях | Администрация | В течение реализации проекта |
|  |  | 2.Организация и проведение обучающих семинаров для членов Совета школы. | Администрация | В течение реализации проекта |